制造数字化方案（青创）

MES智能制造运营平台

需求分析、系统架构与实施方案

以设备互联、视觉理解、主动控制和对话决策为核心，构建面向生产预防与过程闭环的智能制造平台。

| 项目属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目负责人 | 赵丞 |
| 开发模式 | 单人全栈开发 |
| 文档版本 | V1.1 |
| 编制日期 | 2026 年 8 月 29 日 |
| 文档状态 | 方案设计版 |
| 交付形态 | 核心 MES 试点版（SaaS 后置） |

CONFIDENTIAL · 项目设计资料

文档说明

本文档用于指导MES智能制造运营平台的需求确认、架构设计、研发排期、人员规划、测试验证和试点实施。方案以“先做单车间MVP、逐步扩展”为基本约束。

目录

1. 项目概述

2. 需求分析

3. 总体架构设计

4. 核心业务与主动控制策略

5. 数据与接口设计

6. 安全、权限与运维

7. 测试环境与质量保障

8. 人员配比与职责

9. 开发周期与实施计划

10. 验收标准与风险控制

附录A：一期范围清单

附录B：开源模块建议

执行摘要

本项目不是单纯的生产报表系统，而是面向“生产中尽量不出问题”的主动式制造运营平台。系统通过设备、订单、物料、质量、图纸和现场视觉数据的融合，识别风险、提出方案、经过授权后执行，并对结果进行追踪和审计。

首期不追求全功能，而是打通一条可验证闭环：模拟设备 → 生产工单 → 过程报工 → 异常预警 → 策略建议 → 厂长对话确认 → 派工/锁批次/通知 → 结果审计。

1. 项目概述

1.1 建设目标

建立统一的生产、设备、质量、物料和图纸数据底座。

实现设备状态实时感知、工单过程可追踪、异常问题可闭环。

通过图纸和视觉分析，减少错图、错料、错工艺和漏检。

通过主动控制策略，提前识别瓶颈、故障、质量和交付风险。

通过厂长对话智能体，让管理者直接获得结论和决策建议。

1.2 产品定位

产品定位为“主动式智能制造运营平台”，而不是传统的菜单型MES。查询尽量对话化，决策结构化呈现，执行必须经过权限控制和审计。

| 目标层 | 核心问题 | 平台能力 |
| --- | --- | --- |
| 现场层 | 设备是否正常？是否会停？ | 设备接入、状态监控、报警、预测维护 |
| 执行层 | 订单能否按期完成？ | 工单、排产、派工、报工、进度 |
| 质量层 | 问题能否在扩散前发现？ | 首件、巡检、视觉、批次锁定、追溯 |
| 管理层 | 厂长需要决策什么？ | 对话智能体、风险分析、方案模拟、审批执行 |

1.3 目标用户

| 角色 | 主要任务 | 交互方式 |
| --- | --- | --- |
| 厂长 | 掌握全局、处理重大风险、审批关键决策 | 对话、摘要卡片、方案确认 |
| 生产主管 | 排产、派工、进度、异常协调 | 看板、工作台、智能助手 |
| 设备主管 | 报警、维修、点检、保养 | 设备台账、工单、移动端 |
| 质量主管 | 检验、放行、追溯、整改 | 质量工作台、图像复核 |
| 操作员 | 接收任务、报工、检验、上报异常 | 平板/移动端、扫码、拍照、语音 |

2. 需求分析

2.1 业务主流程

生产主流程：销售/生产订单 → 计划排产 → 工单拆解 → 物料准备 → 设备与人员确认 → 首件确认 → 批量生产 → 报工/检验 → 入库/交付 → 追溯与分析。

异常主流程：设备报警或质量异常 → 风险分级 → 影响范围分析 → 生成策略 → 人工确认/自动执行 → 处理复核 → 解除锁定 → 效果评估 → 规则优化。

2.2 功能需求矩阵

| 模块 | 一期需求 | 二期增强 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础数据 | 组织、用户、角色、设备、产品、BOM、工艺 | 多工厂、多租户、主数据同步 | P0 |
| 生产执行 | 订单、工单、排产、派工、报工、进度 | 智能排产、产能仿真 | P0 |
| 设备管理 | MQTT/OPC UA、状态、报警、点检、维修 | 预测性维护、备件优化 | P0 |
| 质量管理 | 首件、巡检、不良、批次锁定、追溯 | 视觉缺陷模型、SPC、8D知识库 | P0 |
| 图纸视觉 | 上传、版本、OCR、字段提取、人工确认 | CAD深度解析、版本差异比对 | P1 |
| 智能表单 | 报工、点检、检验、异常、拍照、语音 | 低代码表单设计器 | P1 |
| 对话智能体 | 生产/设备/质量查询、日报、待办 | 跨域方案模拟、语音交互 | P1 |
| 数字孪生 | 二维车间、设备状态、订单下钻 | 三维工厂、物流仿真 | P2 |

2.3 非功能需求

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 可靠性 | 关键业务可恢复；设备数据支持断点续传和重复消息去重。 |
| 实时性 | 设备状态通常5秒内刷新；报警消息优先传递；看板支持WebSocket。 |
| 可审计 | 图纸、工艺、批次、停线、放行、派工和智能体动作全部留痕。 |
| 安全性 | 统一身份认证、角色权限、数据权限、最小权限和敏感文件隔离。 |
| 可扩展 | 设备协议、表单、规则、看板和智能体工具采用插件或配置化方式。 |
| 可维护 | 模块边界清晰；核心制造规则不写死在页面和大模型提示词中。 |

3. 总体架构设计

采用“边缘接入 + 数据平台 + MES业务 + 主动控制 + 对话体验”的分层架构。单人开发阶段优先采用模块化单体，设备接入和视觉服务独立部署，避免过早引入复杂微服务。

图1  MES智能制造运营平台总体架构

3.1 分层说明

| 层级 | 主要组件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 体验与决策层 | 厂长智能体、看板、表单、移动端、数字孪生 | 按角色提供结论、待办和操作入口。 |
| 业务应用层 | 生产、设备、质量、物料、图纸视觉、审批通知 | 承载MES业务对象和标准业务流程。 |
| 主动控制层 | 状态识别、规则、预测、模拟、优化、执行、审计 | 判断风险并生成可解释、可确认的控制策略。 |
| 数据与集成层 | API、权限、消息总线、业务库、时序库、文件库 | 统一数据访问、事件通信、存储和审计。 |
| 边缘现场层 | 网关、PLC、CNC、机器人、传感器、相机、虚拟产线 | 连接现场并提供实时采集、控制和模拟。 |

3.2 推荐技术栈

| 领域 | 技术选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Vue 3 + TypeScript + ECharts + Three.js | MES工作台、看板、孪生和对话界面。 |
| 业务后端 | NestJS + TypeScript + Prisma | 生产、质量、设备、权限和审计。 |
| 设备/视觉 | Python + FastAPI + OpenCV | 协议接入、模拟器、OCR和视觉处理。 |
| 数据 | PostgreSQL + TimescaleDB + Redis | 业务数据、时序数据和缓存。 |
| 消息 | MQTT + Kafka/NATS + WebSocket | 设备上行、业务事件和实时推送。 |
| 部署 | Docker Compose + MinIO + Prometheus/Loki | 本地开发、试点部署和基础运维。 |

4. 核心业务与主动控制策略

4.1 主动控制策略框架

主动控制策略必须由规则、约束、预测和方案模拟共同组成。大模型只负责理解自然语言、解释结果和调用工具，不直接决定高风险生产动作。

实时感知：采集设备、订单、物料、质量、人员和现场视觉数据。

状态识别：判断正常、预警、异常、瓶颈、离线等状态。

风险预测：计算故障、质量、拥堵、物料和延期风险。

方案生成：生成调度、备用设备、降速、停线、锁批次等候选方案。

约束校验：校验设备能力、工艺、物料、人员资质和安全边界。

影响评估：比较交期、产能、成本、质量和风险影响。

确认执行：低风险自动执行，中高风险对话审批，高风险禁止自动执行。

效果评估：对比策略执行前后结果，沉淀规则和经验。

4.2 首批策略清单

| 策略编号 | 触发条件 | 系统动作 | 权限级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| STR-001 | 设备温度/振动持续进入预警区 | 通知设备主管，创建点检任务 | 自动 |
| STR-002 | 连续3件不良或关键尺寸超限 | 暂停工序，锁定当前批次 | 确认后执行 |
| STR-003 | 前工序在制品超过缓冲上限 | 降低前工序节拍，提示生产主管 | 确认后执行 |
| STR-004 | 关键设备故障影响订单 | 推荐备用设备并模拟交期影响 | 确认后执行 |
| STR-005 | 物料库存低于安全时长 | 预警仓库和计划人员 | 自动 |
| STR-006 | 工艺/图纸/物料不匹配 | 禁止开工并生成核验任务 | 硬约束 |
| STR-007 | 订单延期风险超过阈值 | 升级通知并生成调整方案 | 确认后执行 |

4.3 厂长智能体交互规范

厂长端只提供“问工厂、看重点、处理待办”三个主要入口。系统回答必须包含结论、依据、影响、建议和可执行动作。

示例：二号产线预计45分钟后形成瓶颈。原因是CNC-03节拍下降12%，前工序来料持续增加。建议将订单A的30%任务切换到CNC-05，预计避免延期2小时。是否确认执行？

5. 数据与接口设计

5.1 核心数据对象

| 对象 | 关键字段 | 关联对象 |
| --- | --- | --- |
| 设备 | 设备编码、类型、状态、能力、参数、协议 | 产线、工艺、报警、维修、工单 |
| 产品/图纸 | 产品编码、图号、版本、材料、尺寸、公差 | BOM、工艺、检验、订单 |
| 生产订单 | 订单号、产品、数量、交期、优先级 | 工单、物料、批次、报工 |
| 工单/工序 | 工单号、设备、人员、状态、计划时间 | 订单、工艺、设备、质量 |
| 质量记录 | 检验项目、标准、实测值、结果、图片 | 工单、批次、图纸、人员 |
| 异常事件 | 类型、等级、来源、影响、处理、状态 | 设备、订单、批次、策略 |
| 策略决策 | 触发条件、候选方案、依据、审批、执行结果 | 风险、工单、设备、审计 |

5.2 设备消息规范

统一设备事件格式，建议至少包含设备标识、点位、数值、状态、采集时间、网关时间、质量码和关联批次。消息需要支持幂等键，避免断线重传造成重复数据。

示例：device_id、metric、value、unit、status、event_time、gateway_id、quality、trace_id。

5.3 文件和图纸处理流程

上传原始图纸并生成文件指纹。

识别图号、版本、标题栏、表格、尺寸、公差和技术要求。

将识别结果存为待确认草稿，显示置信度和原图定位。

由工程或质量人员人工确认。

确认后生成BOM、工艺建议、检验项目或质量控制计划。

将正式版本绑定到生产订单，历史版本只读归档。

6. 安全、权限与运维

6.1 权限体系

统一账号体系：用户、组织、岗位、角色和权限集中管理。

数据权限：按工厂、车间、产线、设备、产品和订单范围控制。

操作权限：查询、编辑、审批、停线、放行、派工分别授权。

文件权限：图纸、工艺、质量附件和现场图片按部门和角色隔离。

智能体权限：每次工具调用都必须携带用户身份、角色和业务范围。

6.2 审计要求

图纸上传、解析、确认、发布和版本变更。

工艺参数、检验结果、批次锁定和解除。

停线、放行、派工、排产和策略执行。

厂长智能体的查询、建议、审批和实际执行动作。

设备数据异常、断线、补传和人工修正。

6.3 运维要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 备份 | 业务库每日备份；文件库按版本和对象存储策略备份。 |
| 监控 | 服务健康、消息堆积、设备在线率、接口错误、策略失败率。 |
| 恢复 | 关键服务支持重启恢复；设备断线后支持补传和幂等处理。 |
| 部署 | 开发、测试、试点环境使用独立配置和独立数据。 |
| 升级 | 数据库迁移、策略版本、模型版本和前端版本可追踪。 |

7. 测试环境与质量保障

7.1 无真实工厂环境下的模拟方案

采用虚拟产线替代真实PLC和设备，先验证数据链路、业务流程和主动控制策略。

| 模拟对象 | 示例 |
| --- | --- |
| 产线 | 原料仓 → CNC-01 → CNC-02 → 检测工位 → 成品仓 |
| 设备数据 | 温度、振动、电流、转速、节拍、产量、良率、报警、离线 |
| 生产数据 | 订单、工单、计划数量、实际数量、在制品、交期 |
| 故障注入 | 过热、振动升高、设备离线、连续不良、物料不足、网络中断 |
| 视觉素材 | 正常图纸、低清图纸、多版本图纸、纸质表单、缺陷图片 |

7.2 测试分层

单元测试：规则、权限、状态机、数据校验、策略计算。

接口测试：设备消息、业务API、文件解析、智能体工具调用。

集成测试：设备模拟器 → MQTT → MES → 看板 → 策略引擎。

场景测试：设备故障、质量连续不良、产线拥堵、订单延期。

恢复测试：断网、重复消息、服务重启、数据补传。

用户验收：厂长、生产、设备、质量和操作员分别验证。

7.3 关键质量门禁

AI识别结果必须人工确认后才能成为正式业务数据。

高风险动作不能由大模型直接执行。

异常批次未解除锁定前不能入库或继续流转。

图纸和工艺版本必须与生产订单固定绑定。

所有关键动作必须能够追溯到人、时间、依据和结果。

8. 人员配比与职责

8.1 赵丞单人开发模式

赵丞负责产品、架构、前后端、数据库、设备模拟、AI集成和部署。为了控制范围，建议采用模块化单体，不在第一阶段自行训练视觉模型，也不开发复杂三维引擎。

| 职责领域 | 单人承担内容 | 建议外部支持 |
| --- | --- | --- |
| 产品与业务 | 需求、流程、原型、策略规则、验收 | 现场工艺/质量专家评审 |
| 前端 | MES工作台、看板、对话、表单、孪生 | UI视觉评审 |
| 后端 | 订单、工单、质量、设备、权限、审计 | 安全评审 |
| 设备接入 | MQTT、OPC UA、Modbus、模拟器 | 真实设备厂商配合 |
| AI视觉 | OCR、图纸字段、图片分析、Agent工具 | 视觉算法或模型顾问 |
| 测试运维 | 自动化测试、部署、备份、监控 | 试点现场人员参与 |

8.2 标准团队配置

| 角色 | 人数 | 投入重点 |
| --- | --- | --- |
| 产品/制造顾问 | 1 | 流程、工艺、质量规则和验收 |
| 技术负责人 | 1 | 架构、安全、数据和关键代码 |
| 前端 | 1 | 业务、看板、智能体和移动端 |
| 后端 | 2 | MES、权限、事件和策略服务 |
| 设备/边缘 | 1 | 协议、网关、现场数据 |
| AI/视觉 | 1 | 图纸、OCR、缺陷和模型服务 |
| 测试/实施 | 1 | 测试、培训、试点和数据治理 |

9. 开发周期与实施计划

9.1 单人开发计划

| 阶段 | 周期 | 主要交付物 |
| --- | --- | --- |
| 需求与原型 | 3-4周 | 需求说明、流程、原型、数据字典、策略清单 |
| 基础平台 | 6-8周 | 权限、组织、设备台账、文件中心、审计 |
| MES核心 | 8-12周 | 订单、工单、排产、报工、质量、追溯 |
| 设备与模拟器 | 6-10周并行 | MQTT、OPC UA、设备状态、故障注入 |
| 视觉与表单 | 6-10周 | 图纸解析、人工确认、拍照/语音填报 |
| 智能体与策略 | 8-12周 | 对话查询、预警、方案模拟、审批执行 |
| 试点上线 | 6-8周 | 单车间试点、培训、修复、验收 |

预计单人完成稳定的单车间试点版本需要12-18个月；如果只做可演示MVP，可压缩到4-6个月，但不能等同于生产级系统。

9.2 推荐里程碑

| 里程碑 | 完成标准 |
| --- | --- |
| M1 设备沙盒 | 虚拟设备可持续发送数据，支持故障注入和恢复。 |
| M2 MES闭环 | 订单、工单、报工、质量和批次追溯可完整运行。 |
| M3 主动预警 | 至少7个策略可触发、解释、审批和审计。 |
| M4 视觉闭环 | 图纸上传可提取字段，确认后可生成检验项目。 |
| M5 厂长体验 | 厂长通过对话获得生产结论并处理待办。 |
| M6 单车间试点 | 真实业务连续运行，关键数据和异常闭环可验证。 |

10. 验收标准与风险控制

10.1 一期验收标准

支持一个工厂、一个车间、一条产线、三类设备和两类产品。

设备数据稳定接入，状态和报警能够在看板中展示。

生产订单能够拆解为工单并完成派工和报工。

图纸能够上传、解析、人工确认并绑定产品/工单。

首件和巡检结果能够关联图纸、批次、设备和人员。

异常能够自动分级，支持通知、锁批次、停工和处理复核。

厂长可以通过对话查询生产、设备和质量情况。

系统可以生成至少两个候选策略并展示影响评估。

关键操作、AI调用和审批均有审计记录。

10.2 主要风险

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 范围失控 | 周期和维护成本快速上升 | 严格采用P0/P1/P2，首期只做单车间 |
| 真实数据缺失 | 预测和策略无法验证 | 先建设虚拟产线和故障注入 |
| 设备协议复杂 | 接入周期不可控 | 先统一MQTT，OPC/Modbus选1-2种 |
| 视觉识别误差 | 产生错检或错放行 | AI草稿+人工确认，不直接放行 |
| 策略误动作 | 影响生产和安全 | 硬约束、审批、审计、回滚 |
| 单人瓶颈 | 开发和实施互相挤压 | 优先复用开源模块，减少自研外围能力 |

附录A：一期范围清单

| 范围内 | 暂不纳入 |
| --- | --- |
| 单车间设备接入 | 全厂多工厂协同 |
| 订单/工单/报工 | 复杂高级APS排产 |
| 设备状态/报警/点检 | 全自动预测性维护 |
| 首件/巡检/批次锁定 | 高精度全品类视觉检测 |
| 图纸OCR与人工确认 | 完整CAD几何语义解析 |
| 厂长对话查询与审批 | 大规模多智能体自治 |
| 二维/轻量孪生 | 复杂三维仿真和数字工厂 |

附录B：开源模块建议

| 模块 | 建议用途 | 集成方式 |
| --- | --- | --- |
| Node-RED | 虚拟设备、流程编排、故障注入 | MQTT/HTTP接入MES |
| DGIOT | 工业协议、设备模型、告警、基础孪生 | API/MQTT事件集成 |
| MinerU | PDF、扫描文档、表格和图纸文本解析 | Python服务封装 |
| OpenCV | 图像预处理和基础视觉 | Python视觉服务 |
| OpenMES | 参考MES业务对象和流程 | 参考或局部二开，不建议直接承载全部策略 |
| n8n | 外围通知、审批和智能体工作流 | Webhook/API调用 |

注：开源模块实际用于商业部署前，应逐项核对许可证、版本、依赖和安全状况。

方案负责人：赵丞
开发模式：单人全栈开发

11. SaaS交付架构补充

SaaS作为远期交付方向保留，本阶段不纳入开发验收。当前优先完成可独立运行的核心MES、四条产线仿真、故障闭环、生产执行、数字孪生和策略仿真；待单工厂试点稳定后，再评估多租户、计费和云边协同。

图2  SaaS云边协同架构

11.1 SaaS核心能力

| 能力域 | 需求内容 |
| --- | --- |
| 多租户 | 租户注册、企业管理员、工厂/车间/产线、租户配置、租户级看板。 |
| 订阅与配额 | 套餐、设备数量、用户数量、数据点、AI调用量、文件存储量和到期控制。 |
| 统一身份 | SSO、账号、角色、岗位、组织和数据权限。 |
| 租户隔离 | 业务库、时序数据、文件、图纸、图片、知识库和Agent会话隔离。 |
| 边缘接入 | 按工厂部署网关，支持OPC UA、MQTT、Modbus、断网续传和本地缓存。 |
| 运营运维 | 租户开通、版本发布、服务监控、日志、备份、恢复和用量统计。 |

11.2 云边协同边界

| 云端负责 | 边缘负责 |
| --- | --- |
| 租户、订阅、权限、业务数据 | 现场协议和设备连接 |
| MES订单、工单、质量和追溯 | 本地采集、缓存和断点续传 |
| 策略生成、方案模拟和审批 | 低延迟报警和现场必要规则 |
| 厂长智能体和经营分析 | 断网时的基本生产可用性 |
| 模型、规则和配置版本管理 | 设备侧执行结果回传 |

11.3 SaaS安全与隔离要求

每条业务数据必须带tenant_id，并同时记录工厂、车间、产线和用户范围。

不同租户禁止互相查询、检索、读取附件或调用对方Agent上下文。

图纸、表单图片、视觉结果和知识库按租户分区存储。

智能体工具调用必须携带用户身份、租户、角色、session_id和trace_id。

高风险生产动作必须由授权用户确认，云端不能绕过边缘安全边界直接控制设备。

租户级备份、恢复、导出和删除操作必须可审计。

11.4 SaaS套餐建议

| 版本 | 主要能力 | 建议计费维度 |
| --- | --- | --- |
| 基础版 | 设备管理、工单、报工、基础看板 | 工厂/设备/用户 |
| 专业版 | 质量、追溯、图纸解析、智能表单 | 工厂/设备/文件/用户 |
| 智能版 | 厂长智能体、主动控制、风险预测 | AI调用/策略/设备 |
| 企业版 | 私有化、专属部署、定制接口、专属服务 | 项目制/服务合同 |

11.5 SaaS实施周期调整

由于增加多租户、订阅配额、云边协同、租户隔离、云端运维和商业化运营能力，单人开发周期应按12-18个月完成稳定单车间试点版本进行规划；SaaS商业MVP建议18-24个月，稳定商业平台建议24-36个月。

12. 下阶段全量实施任务

本章是当前版本结束后的唯一执行清单。目标是把“可演示候选版本”推进为可重复验证、可恢复、可审计的单工厂试点版本。由赵丞单人全栈开发，按模块分工自检；所有任务必须有代码、测试或运行证据，不以页面静态展示代替功能完成。

12.1 本阶段边界与完成定义

范围：一个工厂、一个车间、四条产线；覆盖设备、采集、告警、工单、报工、OEE、图纸/表单、数字孪生和策略仿真。

交互：厂长端保留少量关键入口；查询以对话为主，控制以明确模式、确认、权限和审计为前提。

控制：API模式与本地仿真模式可切换；故障注入、恢复、产线增删改必须真实调用后端并反馈结果。

不纳入：SaaS多租户、计费、真实PLC闭环控制、自动停线、复杂视觉模型训练和复杂排产优化。

完成定义：关键按钮可操作、前后端契约一致、故障可注入可恢复、服务可重启、数据可回放、测试证据齐全。

12.2 全量任务分解

| 序号 | 任务域 | 必须完成的工作 | 验收证据 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交互与控制 | API/本地模式切换；故障类型选择；单设备故障/恢复；仿真重置；产线新增、编辑、删除；按钮、弹窗、表单、确认态全部可用。 | 浏览器操作录屏或截图；接口响应；前后端联调测试。 | P0 |
| 2 | 主数据底座 | 工厂、车间、产线、设备、产品、工艺、班次、日历及设备-产线绑定；统一ID映射和校验。 | CRUD接口、迁移脚本、契约测试、初始化数据。 | P0 |
| 3 | 采集与故障闭环 | MQTT连接、订阅、校验、幂等、乱序/延迟处理、缓存、告警去重、重连；故障生成alarm.created和alarm.cleared。 | 断线/重连/重复消息测试；告警前后状态对比。 | P0 |
| 4 | 生产执行 | 订单→工单→产线分配→开始→报工→检验→完成；暂停、恢复、取消、异常原因和延期风险。 | 四条产线并行工单场景；报工数量和状态机测试。 | P0 |
| 5 | 数字孪生看板 | 真实读取API数据；产线切换；设备详情；故障高亮、离线灰显、告警刷新、OEE/进度更新；导航上下滚动、三维拖拽、缩放、点击。 | 页面交互清单逐项通过；无静态假数据冒充实时数据。 | P0 |
| 6 | 图纸、表单与视觉 | PDF/图片/CAD上传、版本、预览、指纹；OCR/视觉结果草稿；人工确认；检验、点检、质量表单及附件审计。 | 上传样例、解析结果、人工确认、版本绑定和失败重试记录。 | P1 |
| 7 | 策略引擎 | 故障转移、负载均衡、物料短缺、维修恢复、延期风险五类策略；快照、候选方案、评分、影响评估、可解释原因。 | 固定seed回放；方案结果可复现；requiresApproval=true。 | P0 |
| 8 | 审批、权限与审计 | 厂长/班组长/设备员/操作员角色；工厂/车间/产线/设备数据范围；控制审批；记录人、对象、前后值、原因、traceId和结果。 | 未授权请求拒绝；控制动作审计查询；高风险动作不可直执行。 | P0 |
| 9 | 桌面运行与发布 | Tauri app/dmg实际打开；双击编排服务；ready探测；单实例；窗口关闭清理子进程；缩放、拖拽、滚轮；失败提示、日志和回滚。 | macOS app/dmg smoke；进程、端口、PID清理证据。 | P0 |
| 10 | 质量与交付 | 单元、接口、集成、场景、恢复、安装包和人工验收；备份恢复；运行手册、故障手册、接口文档、版本记录。 | verify-all、browser-smoke、desktop-smoke及测试报告。 | P0 |

12.3 推荐实施顺序与里程碑

| 里程碑 | 预计工期 | 工作内容 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 可控演示闭环 | 3～5个工作日 | 修复所有无效按钮；完成API/本地切换、故障注入/恢复、产线CRUD；重建并覆盖旧桌面包。 | 故障注入→告警→看板高亮→恢复全链路通过。 |
| M2 数据与生产底座 | 5～8个工作日 | PostgreSQL迁移、主数据、持久化、重启恢复、工单状态机和报工校验。 | 后端重启后状态不丢；四条产线并行生产可回放。 |
| M3 看板与质量能力 | 5～8个工作日 | 数字孪生动态化、OEE、图纸/表单、点检和质量记录、上传失败重试。 | 页面不依赖静态数据；质量记录可追溯到批次和设备。 |
| M4 策略与治理 | 5～8个工作日 | 策略引擎五类场景、影响评估、审批、权限、审计和结果追踪。 | 策略只给建议；所有控制动作有授权和审计。 |
| M5 桌面试点冻结 | 4～6个工作日 | 安装包、服务编排、单实例、清理、恢复、全量回归、运行手册和发布包。 | P0全部关闭；可在无真实设备环境重复演示和验收。 |

12.4 单人执行分工与并行方式

赵丞仍是唯一实现者，但按以下角色切换工作上下文，避免边写边改造成互相覆盖：

产品/架构角色：冻结接口、状态机、权限边界和验收清单；先写契约再编码。

后端/采集角色：负责NestJS、MQTT、PostgreSQL、告警、控制和审计；所有写接口显式校验并返回明确错误。

前端/孪生角色：负责真实API接入、交互状态、滚动/拖拽/缩放和桌面适配；禁止用静态常量掩盖接口失败。

策略角色：只读快照、生成候选方案和评估结果；任何执行必须经过审批工具。

测试/发布角色：每个里程碑末尾执行全量回归、启动/停止验证和人工点击清单，再决定是否合并。

12.5 风险闸门

生产安全闸门：没有权限、确认和审计的控制接口不得接入真实设备。

数据闸门：没有幂等、时间戳、质量码和恢复策略的采集数据不得进入生产统计。

交互闸门：按钮无响应、错误不提示、加载态不可恢复，均视为未完成。

发布闸门：只验证结构的desktop-smoke不能替代真实app/dmg双击、关闭和重启验证。

范围闸门：SaaS和Nanobot继续后置，不能挤占核心MES与仿真闭环工期。

12.6 下一步立即执行

1. 先清点并修复当前页面所有无效按钮，建立“按钮→接口→状态更新→错误反馈”映射表。

2. 完成 API 模式下按设备/产线范围的故障恢复和重置，不允许全局重置误伤其他产线。

3. 将产线和设备主数据落到 PostgreSQL，补齐迁移、初始化和重启恢复。

4. 每次代码变更自动执行本地桌面重建，覆盖旧 app 后再做人工验证。

5. 完成本阶段后再进入图纸/表单、策略审批和生产冻结，不提前扩展 SaaS。

计划版本：核心MES试点阶段 v1.1　负责人：赵丞　开发模式：单人全栈　更新日期：2026-08-29